## Sheet1
模块 | 页面名称 | 问题描述 | 修改人（研发） | 完成情况（研发） | 完成时间（研发） | 复测结果
登录 | 优惠页登录 | 优惠频道中购买流程无需触发登录，购买订单需支持“快速订单查询” 客户端中在操作流程里需登录的环节如下： 1、查询二级子菜单（目前ios版本没问题） 2、消息中心“消息”需触发登录 3、“用户吐槽”、“在线客服”、“通讯录备份”需登录
积分 | 积分查询 | 1、“我可兑换”的积分与实际积分 匹配后，从高到低排序展现 2、积分首次查询速度过慢，是否可优化
| 确认兑换页 | 1、积分兑换页商品图片不清晰，是否 可通过调小实现显示图片解决？ 2、点击“获取验证码”后，键盘自动收起 避免出现键盘挡住提示语的情况
| 确认兑换页 | 兑换不成功，显示右图 请帮忙确认该提示出现的原因，将提供文案
| 我可兑换 | 排序方式以可兑换的最高积分到最低积分排序
| 积分兑换 | 人气排序“下箭头”表示从高到低降序 “上箭头”表示从低到高升序，目前应该反了
| 积分兑换记录 | 右边或左边翻到顶部时，均不显示灰色色块
优惠 | 分享 | 分享需改用icon显示
| 分享列表页 | 1、彩色logo挺好，但建议将颜色与分享 渠道的logo一致，比较明显不一致的是： “微信朋友圈”、“新浪微博”、“qq好友”、 “人人网”等 2、“取消”按钮建议去除渐变效果
优惠 | 精品手机列表 | 列表页无需滚动播放， 未完整显示的部分使用省略号
| 商品详情 | 1、缺少套餐选择项却有号码选项 2、未左对齐显示
| 选择号码 | 1、号码选择页面页面为空 2、不选号码“商品详情”页无法提交
| 商品详情 （从含套餐标题列表进入） | 1、红框内均为排版错位，包括左侧 文字需对齐，请依据高保修改 2、无容量显示 3、选择颜色、容量、套餐、号码顺序 需按照高保及需求 4、本页无法提交

## Sheet2
模块 | 页面名称 | 问题描述 | 修改人 | 完成情况 | 完成时间 | 审核情况
登录 | 登录 | 登录失败，手机号码：13301162755
首页

## Sheet3
模块 | 页面名称 | 问题描述 | 修改人 | 完成情况 | 完成时间 | 审核情况
首页 | 首页 | 提示文案：登录后手机资费信息随时随地尽在掌握。